## INFRA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Cláusula Suspensiva) | [15 empty] | ANEXO II
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM
PROCESSO: 1205892/2021 | [6 empty] | Regime de execução: empreitada global |  |  | Boletim CDHU: 184 |  | BDI: | 25%
PREFEITURA: Tietê | [6 empty] | Data de previsão de início da obra: Maio de 2022
OBRA: Infraestrutura Urbana - Recapeamento Asfáltico, Sinalização Viária e Acessibilidade | [6 empty] | Data de previsão de término da obra: Novembro de 2022
LOCAL: Conjunto Habitacional Tietê "C" (denominado José Luís Zanetti Paulin),Povo Feliz I e Povo Feliz II | [6 empty] | Prazo do convênio: 15 (quinze) meses
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
ITEM | ETAPAS / FASES | [11 empty] | PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL |  |  | ENCERRAMENTO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Instrução Processual e Assinatura do Termo de Aditamento (Cláusula Suspensiva) | dezembro 2021 a fevereiro 2022
2 | Procedimento Licitatório |  | 4: março a abril 2022
3 | Execução da Obra - Distribuição (%) mês |  | 6: 16.67%; 7: 33.33%; 8: 50%; 9: 66.66%; 10: 83.33%; 11: 100%
[7 empty] | 93121.6125 | 186243.225 | 279364.8375 | 372486.45 | 465608.0625 | 558729.675
4 | Liberação recursos SH - Parcela única |  | 6: 400000
5 | Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão)
6 | Termo de Encerramento do Convênio (30 dias após a Prestação de Contas Final)
DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
N.º | SERVIÇOS |  | 6: 1ª ETAPA DE OBRA; 9: 2ª ETAPA DE OBRA; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 12: TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 6: 14915.28; 9: 0; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 12: 14915.28
[7 empty] | 100% |  |  | 0% |  |  | 100%
2 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | 6: 208576.59; 9: 126498.72; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 12: 335075.31
[7 empty] | 62.25% |  |  | 37.75% |  |  | 100%
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL |  | 6: -1.819e-12; 9: 44047.42; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 12: 44047.42
[7 empty] | -4.13e-15% |  |  | 100% |  |  | 100%
4 | ACESSIBILIDADE -RAMPAS |  | 6: -1.819e-12; 9: 52945.73; PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 12: 52945.73
[7 empty] | -3.436e-15% |  |  | 100% |  |  | 100%
TOTAL POR ETAPA sem BDI |  |  | 6: 223491.87; 9: 223491.87
[5 empty] | BDI | 25% | 55872.9675 |  |  | 55872.9675
TOTAL POR ETAPA com BDI |  |  | 6: 279364.8375; 9: 279364.8375
[10 empty] | Valor Total da obra sem BDI |  |  | 446983.74
[10 empty] | BDI 25,00% |  |  | 111745.935
[10 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA com BDI |  |  | 558729.675
[10 empty] | RECURSO ESTADUAL/SH: |  |  | 400000
[10 empty] | CONTRAPARTIDA PM: |  |  | 158729.675
Município de Tietê em 10 de Fevereiro de 2022
Eng. Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Responsável Técnico
CREA n º 507.011.280-5
Prefeito Municipal Vlamir de Jesus Sandei
PRAÇA DR. J. A. CORRÊA, 01, CENTRO, 18530 – 000, TIETÊ/SP
FONE (15) 3285.8755 – FAX (15) 3282.2445 obras@tiete.sp.gov.br – www.tiete.sp.gov.br
CNPJ 46.634.598/0001 – 71
Note on N14: Preencher com o valor total da obra
Note on B21: Relacionar todos os serviços que serão executados no convênio
Note on O21: Informar o total de dias previsto para a execução da obra