## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | BAIRRO NOVA TIETÊ
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 188 / SIURB INFRA 07/2022
BDI: | 20%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | SERVIÇO PRÉVIO | [5 empty] | 81309.3246 | 40654.6623 | 40654.6623
1.1 | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 6087.85 | m² | 11.13 | 13.356 | 81309.3246
2. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 381765.278 | 127255.0927 | 127255.0927 | 127255.0927
2.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 6087.85 | m² | 7.53 | 9.036 | 55009.8126
2.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 182.6355 | m³ | 1488.09 | 1785.708 | 326133.6734
2.3 | 062100 SIURB INFRA | Levantamento ou rebaixamento de tampao de poço de visita | 3 | unid. | 172.72 | 207.264 | 621.792
3. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 13318.3042 |  |  | 13318.3042
3.1 | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | 13.88 | m² | 799.61 | 959.532 | 13318.3042
4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 10399.6444 |  |  | 10399.6444
4.1 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 213.09 | m² | 40.67 | 48.804 | 10399.6444
TOTAL GERAL | [6 empty] | 486792.5512 | 167909.755 | 167909.755 | 150973.0412
Tietê, 06 de março de 2023.
Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA 507.011.280-5
Autor do Projeto e Responsável Técnico

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | VIAS DO BAIRRO NOVA TIETÊ
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 188 / SIURB INFRA 07/2022
BDI: | 20%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1. | SERVIÇO PRÉVIO | [5 empty] | 81309.3246
1.1 | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | 6087.85 | m² | 11.13 | 13.356 | 81309.3246
2. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 381765.278
2.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 6087.85 | m² | 7.53 | 9.036 | 55009.8126
2.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 182.6355 | m³ | 1488.09 | 1785.708 | 326133.6734
2.3 | 062100 SIURB INFRA | Levantamento ou rebaixamento de tampao de poço de visita | 3 | unid. | 172.72 | 207.264 | 621.792
3. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 13318.3042
3.1 | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | 13.88 | m² | 799.61 | 959.532 | 13318.3042
4. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 10399.6444
4.1 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 213.09 | m² | 40.67 | 48.804 | 10399.6444
TOTAL GERAL | [6 empty] | 486792.5512
Tietê, 06 de março de 2023.
Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA 507.011.280-5
Autor do Projeto e Responsável Técnico

## MEMORIA CALCULO
R. MADRE APARECIDA CONSORTE | 1070.25
R. CAPITÃO JOÃO DE CAMPOS TOLEDO | 851.4
R. TRIPOLE ANTONIO GARDENAL | 1353.67
R. JOSÉ FERREIRA ALVES | 1315.88
R.PADRE THEODORO BIBIANO DA SILVA | 517.5
R. LUIS GIOVANETTI | 521.95
457.2
TOTAL | 6087.85
SARJETÃO 01 | 8.7 | 1 | 0.2 | 1.74
SARJETÃO 02 | 8.7 | 1 | 0.2 | 1.74
SARJETÃO 03 | 10.4 | 1 | 0.2 | 2.08
SARJETÃO 04 | 10.4 | 1 | 0.2 | 2.08
SARJETÃO 05 | 10.4 | 1 | 0.2 | 2.08
SARJETÃO 06 | 10.4 | 1 | 0.2 | 2.08
SARJETÃO 07 | 10.4 | 1 | 0.2 | 2.08
|  |  | TOTAL | 13.88
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LEGENDA PARE | 2.4 | 1.95 | 13 |  | 60.84 | M2
LINHA DUPLA | 5 | 0.2 | 11 |  | 11 | M2
RETENÇÃO | 0.4 | 55 |  |  | 22 | M2
ZEBRADA | 65.7 | DIVIDE 2 |  |  | 32.85 | M2
FAIXA PEDESTRES | 0.4 | 4 | 54 |  | 86.4 | M2
|  |  |  | TOTAL | 213.09 | M2