## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA TIRADENTES - JD. BANDEIRANTES - TIETÊ-SP
REF. | CDHU VERSÃO 185 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI FEVEREIRO 2022 SEM DESONERAÇÃO
SIURB 07/2021 SEM DESONERAÇÃO
BDI: | 20.73%
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS
1. | LOCAÇÃO DE VIAS | 0 | 0
2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | 0
3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0
4. | DRENAGEM | 0 | 0 | 0
5. | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | 0 |  | 0
TOTAL MENSAL |  |  | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  | 0
Tietê, 26 de abril de 2022.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENG. CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
LOCAL: | RUA TIRADENTES - JD. BANDEIRANTES - TIETÊ-SP
REF. | CDHU VERSÃO 185 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI FEVEREIRO 2022 SEM DESONERAÇÃO
SIURB 07/2021 SEM DESONERAÇÃO
BDI: | 23.38%
[7 empty] | BDI | 23.38%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO S/ BDI | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1. | LOCAÇÃO DE VIAS | [6 empty] | 0
1.1 | 02.10.040 | CDHU | Locação de rede de canalização | 157 | M |  |  | 0
2. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | 0
2.1 | 03.07.030 | CDHU | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | 340.2 | m² |  | 0 | 0
2.2 | 05.08.220 | CDHU | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | 22.13 | m³ |  | 0 | 0
2.3 | 05.08.100 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | 22.13 | m³ |  | 0 | 0
3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | 0
3.1 | 07.02.020 | CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | 739.08 | m³ |  | 0 | 0
3.2 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 3.36 | m³ |  | 0 | 0
3.3 | 07.11.020 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | 622.37 | m³ |  | 0 | 0
3.4 | 05.10.010 | CDHU | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | 156.09 | m³ |  | 0 | 0
3.5 | 05.10.024 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | 156.09 | m³ |  | 0 | 0
4. | DRENAGEM | [6 empty] | 0
4.1 | TUBO DE CONCRETO
4.1.1 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | 74.85 | m³ |  | 0 | 0
4.1.2 | 46.12.150 | CDHU | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm | 13 | M |  | 0 | 0
4.1.3 | 46.12.170 | CDHU | Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm | 144 | M |  | 0 | 0
4.2 | DISPOSITIVOS
4.2.1 | 49.12.030 | CDHU | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | 4 | UN |  | 0 | 0
4.2.2 | 49.12.110 | CDHU | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | 2 | UN |  | 0 | 0
4.2.3 | 49.12.120 | CDHU | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | 1.2 | M |  | 0 | 0
4.2.4 | 49.06.400 | CDHU | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | 2 | UN |  | 0 | 0
4.3 | MURO ALA COM DISSIPADOR
4.3.1 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado | 0.88 | m³ |  | 0 | 0
4.3.2 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | 7.76 | m² |  | 0 | 0
4.3.3 | 11.05.060 | CDHU | Concreto ciclópico - fornecimento e aplicação (com 30% de pedra rachão), concreto fck 15 Mpa | 1.31 | m³ |  | 0 | 0
4.3.4 | 08.10.060 | CDHU | Enrocamento com pedra assentada | 0.84 | m³ |  | 0 | 0
5. | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO | [6 empty] | 0
5.1 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | 68.04 | m³ |  | 0 | 0
5.2 | 54.03.240 | CDHU | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 340.2 | m² |  | 0 | 0
5.3 | 54.03.230 | CDHU | Imprimação betuminosa ligante | 340.2 | m² |  | 0 | 0
5.4 | 54.03.210 | CDHU | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 17.01 | m³ |  | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 0
Tietê, XX de XXXX de 2022.
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO