## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS E COBERTURA METÁLICA NA GARAGEM MUNICIPAL
LOCAL: RUA MARCOS MARCUZ, Nº 600 - BARRA FUNDA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20978.8906 | 10630.5706 | 2587.08 | 2587.08 | 2587.08 | 2587.08
2. | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 4727.2195 | 4727.2195
2.2 | INFRAESTRUTURA | 105451.0046 | 105451.0046
2.3 | SUPERESTRUTURA | 138526.8506 | 69263.4253 | 69263.4253
2.4 | ALVENARIA | 40153.6788 |  |  | 40153.6788
2.5 | ESQUADRIAS | 146856.1032 |  | 48952.0344 | 48952.0344 | 48952.0344
2.6 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 66360.8474 |  | 33180.4237 | 33180.4237
2.7 | PISO | 64634.8668 |  | 21544.9556 | 21544.9556 | 21544.9556
2.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS | 60793.3131 |  | 20264.4377 | 20264.4377 | 20264.4377
2.9 | BANCADAS E DIVISÓRIAS | 20955.7856 |  |  |  | 20955.7856
2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 29346.3961 |  | 9782.132 | 9782.132 | 9782.132
2.11 | FORRO | 10561.6597 |  |  |  | 10561.6597
2.12 | COBERTURA | 130871.8908 |  |  | 65435.9454 | 65435.9454
2.13 | PINTURA | 40234.6258 |  |  |  | 40234.6258
2.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1352.4019 |  |  |  | 1352.4019
3. | COBERTURA METÁLICA
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1727.3893 |  |  | 1727.3893
3.2 | INFRAESTRUTURA | 19256.2313 |  |  | 9628.1156 | 9628.1156
3.3 | ESTRUTURA METÁLICA | 212482.2979 |  |  |  | 106241.1489 | 106241.1489
3.4 | COBERTURA | 120767.3165 |  |  |  |  | 120767.3165
3.5 | RECOMPOSIÇÃO PISO | 298.0283 |  |  |  | 298.0283
3.6 | PINTURA | 46720.0658 |  |  |  |  | 46720.0658
3.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16908.3184 |  |  |  | 8454.1592 | 8454.1592
| TOTAL GERAL | 1299965.182 | 190072.22 | 205574.4888 | 253256.1926 | 366292.5102 | 284769.7704
Tietê, 23 de junho de 20232.
CAMILA RODRIGUES DE MORAES CLAUDIO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A63145-0

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO, VESTIÁRIOS E COBERTURA METÁLICA NA GARAGEM MUNICIPAL | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 190 NÃO DESONERADO
LOCAL: RUA MARCOS MARCUZ, Nº 600 - BARRA FUNDA
FDE ABRIL/2022 NÃO DESONERADO
SIURB JULHO/2021 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2023-06-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20978.8906
1.1 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UN/MÊS | 6 | 943.25 | 1155.1983 | 6931.1897
1.2 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | UN/MÊS | 6 | 817.1 | 1000.7024 | 6004.2142
1.3 | 01.17.061 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UNID. | 2 | 3283.86 | 4021.7433 | 8043.4867
2. |  |  | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS |  |  |  |  | 860826.6441
2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 4727.2195
2.1.1 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 110 | 21.6 | 26.4535 | 2909.8872
2.1.2 | 07.12.020 | CDHU | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 110 | 13.49 | 16.5212 | 1817.3323
2.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 105451.0046
2.2.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 30.993 | 61.08 | 74.8047 | 2318.4213
2.2.2 | 11.01.160 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | M3 | 30.993 | 486.36 | 595.6451 | 18460.8283
2.2.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 30.993 | 171.74 | 210.33 | 6518.757
2.2.4 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 210.09 | 101.6 | 124.4295 | 26141.3979
2.2.5 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 2479.44 | 11.34 | 13.8881 | 34434.7057
2.2.6 | 12.05.030 | CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 195 | 73.6 | 90.1379 | 17576.8944
2.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 138526.8506
2.3.1 | 11.01.160 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | M3 | 17.99 | 486.36 | 595.6451 | 10715.6552
2.3.2 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 17.99 | 171.74 | 210.33 | 3783.8363
2.3.3 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 1439.2 | 11.34 | 13.8881 | 19987.7506
2.3.4 | 09.02.020 | CDHU | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 245 | 191.32 | 234.3096 | 57405.853
2.3.5 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 11.025 | 1828.08 | 2238.8496 | 24683.3166
2.3.6 | 13.01.130 | CDHU | Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | M2 | 108.5 | 165.19 | 202.3082 | 21950.4389
2.4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 40153.6788
2.4.1 | 14.01.020 | CDHU | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M2 | 1.44 | 908.48 | 1112.6155 | 1602.1663
2.4.2 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 376.31 | 83.65 | 102.4462 | 38551.5126
2.5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 146856.1032
2.5.1 | 23.08.242 | CDHU | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | UNID. | 1 | 453.39 | 555.2667 | 555.2667
2.5.2 | 23.09.050 | CDHU | Porta lisa com batente madeira ‐ 90 x 210 cm | UNID. | 3 | 647.62 | 793.1402 | 2379.4206
2.5.3 | 17.10.73 | SIURB | Vitrô de correr em vidro temperado 10 mm com ferragens | M2 | 28.44 | 1891.26 | 2316.2261 | 65873.4709
2.5.4 | 17.10.73 | SIURB | Porta de correr em vidro temperado 10 mm com ferragens | M2 | 26.25 | 1891.26 | 2316.2261 | 60800.9357
2.5.5 | 23.09.520 | CDHU | Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 160 cm | UNID. | 13 | 1083.28 | 1326.693 | 17247.0092
2.6 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 66360.8474
2.6.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 759.22 | 6.96 | 8.5239 | 6471.5245
2.6.2 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 759.22 | 22.49 | 27.5435 | 20911.5783
2.6.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 503.38 | 13.18 | 16.1415 | 8125.3314
2.6.4 | 18.11.052 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 282.04 | 89.32 | 109.3902 | 30852.4131
2.7 |  |  | PISO |  |  |  |  | 64634.8668
2.7.1 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 20.5737 | 707.72 | 866.7447 | 17832.1451
2.7.2 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 5.8782 | 760.4 | 931.2619 | 5474.1436
2.7.3 | 17.10.020 | CDHU | Piso em granilite moldado no local | M2 | 293.91 | 95.12 | 116.4935 | 34238.594
2.7.4 | 17.10.100 | CDHU | Soleira em granilite moldado no local | M | 18.45 | 47.97 | 58.7489 | 1083.9164
2.7.5 | 17.05.020 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 3.6351 | 869.1 | 1064.3868 | 3869.1523
2.7.6 | 17.03.020 | CDHU | Cimentado desempenado | M2 | 51.93 | 33.6 | 41.1499 | 2136.9153
2.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 60793.3131
2.8.1 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | UNID. | 1 | 1225.29 | 1500.6127 | 1500.6127
2.8.2 | 30.08.040 | CDHU | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UNID. | 1 | 1692.07 | 2072.2781 | 2072.2781
2.8.3 | 44.01.050 | CDHU | Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros | UNID. | 6 | 292.86 | 358.6656 | 2151.9939
2.8.4 | 44.01.270 | CDHU | Cuba de louça de embutir oval | UNID. | 10 | 138.89 | 170.0986 | 1700.9858
2.8.5 | 44.03.645 | CDHU | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UNID. | 11 | 153.09 | 187.4893 | 2062.3826
2.8.6 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNID. | 7 | 491.53 | 601.9768 | 4213.8375
2.8.7 | 44.01.200 | CDHU | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UNID. | 3 | 453.01 | 554.8013 | 1664.404
2.8.8 | 44.20.130 | CDHU | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | UNID. | 3 | 70.71 | 86.5985 | 259.7956
2.8.9 | 47.04.090 | CDHU | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | UNID. | 3 | 525.65 | 643.7636 | 1931.2907
2.8.10 | 49.01.030 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UNID. | 15 | 111.05 | 136.0029 | 2040.044
2.8.11 | 44.06.300 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | UNID. | 2 | 251.47 | 307.9753 | 615.9506
2.8.12 | 44.03.470 | CDHU | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UNID. | 2 | 63.02 | 77.1806 | 154.3612
2.8.13 | 43.02.080 | CDHU | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UNID. | 7 | 477.99 | 585.3944 | 4097.7605
2.8.14 | 48.02.400 | CDHU | Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 1.000 litros | UNID. | 6 | 961.22 | 1177.2061 | 7063.2368
2.8.15 | 49.03.020 | CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UNID. | 1 | 327.17 | 400.6851 | 400.6851
2.8.16 | 46.02.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 60 | 71.77 | 87.8967 | 5273.8031
2.8.17 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 100 | 78.91 | 96.6411 | 9664.1077
2.8.18 | 47.02.110 | CDHU | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial | UNID. | 6 | 115.87 | 141.906 | 851.4359
2.8.19 | 16.08.026 | FDE | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UNID. | 3 | 1153.187 | 1412.3081 | 4236.9243
2.8.20 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 100 | 31.42 | 38.4801 | 3848.0074
2.8.21 | 46.01.040 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 40 | 49.53 | 60.6594 | 2426.3756
2.8.22 | 47.02.050 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ ‐ linha especial | UNID. | 7 | 183.1 | 224.2426 | 1569.698
2.8.23 | 47.02.110 | CDHU | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial | UNID. | 7 | 115.87 | 141.906 | 993.3419
2.9 |  |  | BANCADAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 20955.7856
2.9.1 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 6.29 | 841.98 | 1031.1729 | 6486.0776
2.9.2 | 14.30.020 | CDHU | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | M2 | 48.15 | 240.8 | 294.9078 | 14199.8086
2.9.3 | 19.01.064 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm | M | 1.2 | 183.65 | 224.9162 | 269.8994
2.10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 29346.3961
2.10.1 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 200 | 3.49 | 4.2742 | 854.8406
2.10.2 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 500 | 4.35 | 5.3274 | 2663.7225
2.10.3 | 39.02.030 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 200 | 9.26 | 11.3407 | 2268.1444
2.10.4 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 7 | 25.79 | 31.585 | 221.0951
2.10.5 | 40.05.080 | CDHU | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 1 | 25.9 | 31.7197 | 31.7197
2.10.6 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | CJ | 25 | 26.12 | 31.9892 | 799.7291
2.10.7 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 100 | 8.45 | 10.3487 | 1034.8715
2.10.8 | 41.14.090 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | UNID. | 44 | 181.91 | 222.7852 | 9802.5478
2.10.9 | 41.02.562 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im ‐ 36 a 40 W | UNID. | 88 | 96.16 | 117.7672 | 10363.5094
2.10.10 | 37.03.200 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | UN | 1 | 675.68 | 827.5053 | 827.5053
2.10.11 | 37.13.600 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 16 | 24.43 | 29.9194 | 478.7107
2.11 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 10561.6597
2.11.1 | 22.03.070 | CDHU | Forro em lâmina de PVC | M2 | 97.5 | 88.45 | 108.3247 | 10561.6597
2.12 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 130871.8908
2.12.1 | 15.01.030 | CDHU | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro ‐ vãos de 10,01 a 13,00 m | M2 | 363.4 | 191.79 | 234.8852 | 85357.2864
2.12.2 | 16.02.030 | CDHU | Telha de barro tipo romana | M2 | 392.472 | 70.52 | 86.3658 | 33896.1755
2.12.3 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 33.33 | 31.5 | 38.578 | 1285.8064
2.12.4 | 22.01.210 | CDHU | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | M | 90 | 39.5 | 48.3756 | 4353.8085
2.12.5 | 16.33.022 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 44.08 | 110.75 | 135.6355 | 5978.8139
2.13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 40234.6258
2.13.1 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 503.38 | 33.07 | 40.5008 | 20387.3073
2.13.2 | 17.40.160 | CDHU | Resina epóxi para piso de granilite | M2 | 293.91 | 48.66 | 59.5939 | 17515.2437
2.13.3 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 40.08 | 47.51 | 58.1855 | 2332.0747
2.14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1352.4019
2.13.1 | 24.03.310 | CDHU | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M2 | 5.2 | 212.36 | 260.0773 | 1352.4019
3. |  |  | COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 418159.6474
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 1727.3893
3.1.1 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 5.796 | 81.44 | 99.7396 | 578.0905
3.1.2 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.672 | 223.96 | 274.2838 | 184.3187
3.1.3 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 6.468 | 121.82 | 149.193 | 964.98
3.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 19256.2313
3.2.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 4.608 | 61.08 | 74.8047 | 344.6999
3.2.2 | 11.01.160 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | M3 | 4.608 | 486.36 | 595.6451 | 2744.7326
3.2.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 4.608 | 171.74 | 210.33 | 969.2005
3.2.4 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 23.04 | 101.6 | 124.4295 | 2866.8561
3.2.5 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 368.64 | 11.34 | 13.8881 | 5119.7084
3.2.6 | 12.05.030 | CDHU | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 80 | 73.6 | 90.1379 | 7211.0336
3.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 212482.2979
3.3.1 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura | Kg | 7533.54 | 23.03 | 28.2048 | 212482.2979
3.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 120767.3165
3.4.1 | 16.12.020 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M2 | 669.63 | 147.26 | 180.3493 | 120767.3165
3.5 |  |  | RECOMPOSIÇÃO PISO |  |  |  |  | 298.0283
3.5.1 | 17.05.020 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 0.28 | 869.1 | 1064.3868 | 298.0283
3.6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 46720.0658
3.6.1 | 33.07.140 | CDHU | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | Kg | 7533.54 | 3.84 | 4.7028 | 35429.0935
3.6.2 | 33.10.010 | CDHU | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 317.8 | 29.01 | 35.5285 | 11290.9722
3.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 16908.3184
3.7.1 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 150 | 3.49 | 4.2742 | 641.1304
3.7.2 | 39.02.040 | CDHU | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 150 | 13.36 | 16.362 | 2454.2988
3.7.3 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 1 | 25.79 | 31.585 | 31.585
3.7.4 | 40.05.080 | CDHU | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 1 | 25.9 | 31.7197 | 31.7197
3.7.5 | 41.14.090 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | UNID. | 30 | 181.91 | 222.7852 | 6683.5553
3.7.6 | 41.02.562 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im ‐ 36 a 40 W | UNID. | 60 | 96.16 | 117.7672 | 7066.0291
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1299965.182
Tietê, 23 de junho de 20232.
CAMILA RODRIGUES DE MORAES CLAUDIO
ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A63145-0

## MEMÓRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UN/MÊS | 6 | 1 unidade * 6 meses
1.2 | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | UN/MÊS | 6 | 1 unidade * 6 meses
1.3 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UNID. | 2
2. | CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIOS
2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1.1 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 110 | 110 m2 * 1,00 m altura
2.1.2 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 110 | 110 m2 * 1,00 m altura
2.2 | INFRAESTRUTURA
2.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 30.993 | escavação blocos: 0,80*0,80*0,80*39 unidades escavação baldrame inferior: 0,20*0,30*183,75 (perímetro)
2.2.2 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 30.993 | escavação blocos: 0,80*0,80*0,80*39 unidades escavação baldrame inferior: 0,20*0,30*183,75 (perímetro)
2.2.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 30.993 | escavação blocos: 0,80*0,80*0,80*39 unidades escavação baldrame inferior: 0,20*0,30*183,75 (perímetro)
2.2.4 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 210.09 | forma blocos: (0,80+0,80+0,80+0,80)*0,80*39 unidades forma baldrame: (183,75+183,75)*0,30
2.2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 2479.44 | concreto * 80
2.2.6 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 195 | 39 unidades brocas * 5 m profundidade
2.3 | SUPERESTRUTURA
2.3.1 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 17.99 | viga respaldo: 0,15*0,40*183,75 m = 11,02 m³ pilares: total 6,97 m³ P1 0,15*0,40*2,60*16 UNID P2 0,25*0,25*3,30*4 UNID P3 0,15*0,40*3,60*4 UNID P4 0,15*0,40*3,00*11 UNID P5 0,25*0,25*2,60*5 UNID
2.3.2 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 17.99 | viga respaldo: 0,15*0,40*183,75 m = 11,02 m³ pilares: total 6,97 m³ P1 0,15*0,40*2,60*16 UNID P2 0,25*0,25*3,30*4 UNID P3 0,15*0,40*3,60*4 UNID P4 0,15*0,40*3,00*11 UNID P5 0,25*0,25*2,60*5 UNID
2.3.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 1439.2 | concreto * 80
2.3.4 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 245 | P1 0,40+0,40 * 2,60 * 16 =33,88 M² P2 0,25+0,25+0,25+0,25 * 3,30 * 4 = 13,20 M2 P3 0,40+0,40 * 3,60 * 4 = 11,52 M2 P4 0,4+0,4 * 3,00*11 = 26,40 M² P5 0,25+0,25+0,25+0,25 * 2,60 * 5 = 13,00 M² VIGA RESPALDO 0,40 + 0,40 * 183,75 = 147,00 M2
2.3.5 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 11.025 | vergas: 183,75 * 0,15 * 0,20 * 2 (acima e abaixo janelas)
2.3.6 | Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | M2 | 108.5 | area retirada cad
2.4 | ALVENARIA
2.4.1 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M2 | 1.44 | 6,60 * 1,00 * 0,20 alvenaria entre refeitório e vestiários (arrimo) / alvenaria escada varanda 0,60 m2 * 0,20
2.4.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m2 | 376.31 | REFEITÓRIO / COZINHA: frente e fundo 18,45 + 18,45 * 3,45 = 127,30 m² / laterais e cozinha 25,85 m2 * 3 (cad) / wc pne 3,15 * 3,90 = 12,28 m² // VESTIÁRIOS: frente e fundo 13,28 * 3,70 * 2 = 98,27 m² / lateral e internas 26,76 * 3 = 80,28 m² / internas 5,13*4,40 = 22,57 m² / 1,25 * 4,00 = 5 m2 / 1,58 * 3,80 = 6 m² / 1,05 * 3,80 = 3,99 m² / 1,40 * 3,80 = 5,32 m² // DESCONTAR VÃOS PORTAS E JANELAS: 62,25 m2
2.5 | ESQUADRIAS
2.5.1 | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | UNID. | 1 | WC PNE
2.5.2 | Porta lisa com batente madeira ‐ 90 x 210 cm | UNID. | 3 | vestiários
2.5.3 | Vitrô de correr em vidro temperado 10 mm com ferragens | M2 | 28.44 | todos vitrôs
2.5.4 | Porta de correr em vidro temperado 10 mm com ferragens | M2 | 26.25 | refeitório
2.5.5 | Porta lisa com batente metálico ‐ 60 x 160 cm | UNID. | 13 | vestiários
2.6 | REVESTIMENTO DE PAREDE
2.6.1 | Chapisco | M2 | 759.22 | área de alvenaria * 2 lados + alvenaria arrimo 6,60 m²
2.6.2 | Emboço comum | M2 | 759.22 | área de alvenaria * 2 lados + alvenaria arrimo 6,60 m²
2.6.3 | Reboco | M2 | 503.38 | área chapisco - revestimento cerâmico + pilares varanda 3,30*4 + 2,60*5
2.6.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m2 | 282.04 | refeitório: 43,60*2,00 + cozinha 14,90*2,00 + wc pne 8,40*2,00 + vest fem 19,46*2,00 + vest masc 54,66*2,00
2.7 | PISO
2.7.1 | Lastro de concreto impermeabilizado | M2 | 20.5737 | área 293,91 * 0,07 espessura
2.7.2 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 5.8782 | regularização para granilite
2.7.3 | Piso em granilite moldado no local | M3 | 293.91
2.7.4 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M3 | 18.45 | varanda
2.7.5 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m3 | 3.6351 | circulação externa 51,93 m2 * 0,07 espessura
2.7.6 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m2 | 51.93 | circulação externa
2.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | tubulação e caixas de inspeção calculadas por Milton para prédio antigo e ampliação
2.8.1 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | UNID. | 1
2.8.2 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UNID. | 1
2.8.3 | Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros | UNID. | 6
2.8.4 | Cuba de louça de embutir oval | UNID. | 10
2.8.5 | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UNID. | 11
2.8.6 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UNID. | 7
2.8.7 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UNID. | 3
2.8.8 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | UNID. | 3
2.8.9 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | UNID. | 3
2.8.10 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UNID. | 15
2.8.11 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | UNID. | 2 | COZINHA
2.8.12 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | UNID. | 2 | cozinha
2.8.13 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UNID. | 7
2.8.14 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 1.000 litros | UNID. | 6
2.8.15 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UNID. | 1
2.8.16 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 60
2.8.17 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 100
2.8.18 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UNID. | 6
2.8.19 | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UNID. | 3
2.8.20 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 100
2.8.21 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 40
2.8.22 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UNID. | 7
2.8.23 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ ‐ linha especial | unid. | 7
2.9 | BANCADAS E DIVISÓRIAS
2.9.1 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 6.29 | sanitários / cozinha / refeitório: 3.35*0,50 + 2,20*0,50 + 1,70*0,50 + 4,45*0,60
2.9.2 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | M2 | 48.15 | 25,75 * 1,80 + 0,50 * 1,20 * 3
2.9.3 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm | M | 1.2 | passa prato cozinha / refeitório
2.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.10.1 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 200 | quantidade calculado pelo Eng. Milton
2.10.2 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 500
2.10.3 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 200
2.10.4 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 7
2.10.5 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 1
2.10.6 | Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa | CJ | 25
2.10.7 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 100
2.10.8 | LUMINÁRIA | UN | 44 | 12 unidades refeitório / 3 unidades cozinha / 1 unidade wc pne / 4 unidades vest fem / 12 unidades vest masc/ varanda 12
2.10.9 | lâmpada | UN | 88
2.10.10 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | UN | 1
2.10.11 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 16
2.11 | FORRO
2.11.1 | Forro em lâmina de PVC | M2 | 97.5 | forro interno refeitório: 6,50 * 15
2.12 | COBERTURA
2.12.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro | M2 | 363.4
2.12.2 | Telha de barro tipo romana | M2 | 392.472 | área + 8%
2.12.3 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 33.33
2.12.4 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | M | 90
2.12.5 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 44.08 | rufo laterais cobertura cerâmica e rufo entre as duas coberturas 12,03*2 + 10,01*2
2.13 | PINTURA
2.13.1 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 503.38 | mesma área reboco
2.13.2 | Resina epóxi para piso de granilite | M2 | 293.91
2.13.3 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 40.08 | portas madeira
2.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.13.1 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M2 | 5.2 | corrimão duplo escada 1,30 * 4
3. | COBERTURA METÁLICA
3.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 5.796 | demolição quartinho lavador 8,45 + 2,55 +2,55 * 2,80 * 0,15
3.1.2 | Demolição manual de concreto simples | M3 | 0.672 | demolição piso concreto para execução infraestrutura pilares 8 UNIDADES * 1,50 * 0,80 * 0,07
3.1.3 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica ‐ material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 6.468
3.2 | INFRAESTRUTURA
3.2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 4.608 | escavação blocos fundação 1,20 * 0,60 * 0,80 h * 8 unidades
3.2.2 | Concreto usinado, fck = 30,0 Mpa | M3 | 4.608 | 1,20*0,60*0,80*8
3.2.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 4.608 | 1,20*0,60*0,80*8
3.2.4 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 23.04 | 1,20+1,20+0,60+0,60 * 0,80 * 8
3.2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 368.64 | concreto * 80
3.2.6 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | M | 80 | 2 brocas por bloco * 5 m profundidade
3.3 | ESTRUTURA METÁLICA
3.3.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura | Kg | 7533.54 | 538,11 M2 * 14 KG (considerado 14 kg/m2 - estrutura e pilares)
3.4 | COBERTURA
3.4.1 | Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M2 | 669.63 | 13,87 * 39,00 M (cobertura) + fechamento fundo 39,00 * 3,30 h
3.5 | RECOMPOSIÇÃO PISO
3.5.1 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 0.28 | 0,50*1,00*8*0,07
3.6 | PINTURA
3.6.1 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 7533.54
| Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 317.8 | 113,50 * 2,80 M pintura alvenarias existentes
3.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.7.1 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 150 | ESTIMATIVA MILTON
3.7.2 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V ‐ isolação em PVC 70°C | M | 150
3.7.3 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 1
3.7.4 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 1
3.7.5 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W | UNID. | 30
3.7.6 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im ‐ 36 a 40 W | UNID. | 60