## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | REFORMA, REFORÇO DE FUNDAÇÃO E AMPLIAÇÃO - CRAS POVO FELIZ |  | REFORMA E REFORÇO DE FUNDAÇÃO - CRAS POVO FELIZ
REFERÊNCIA: | FDE ABRIL/ 2022 E SINAPI 04/2022 |  | FDE ABRIL/ 2022 E SINAPI 04/2022
BDI: | 20.34% |  | 20.34%
[7 empty] | BDI: | 20.34%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT | UNID | P. UNITÁRIO (R$) | P. UNIT. + BDI (R$) | TOTAL C/ BDI (R$) | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO - ESTACAS TIPO MEGA | [6 empty] | 52782.1669 | 52782.1669
1.1 | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 2311.6786
1.1.1 | FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | 0.6 | M3 | 184.3984 | 221.905 | 133.143
1.1.2 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 27 | M3 | 67.0488 | 80.6865 | 2178.5356
1.2 | ESTACAS TIPO MEGA | [6 empty] | 48507.1853
1.2.1 | FDE | 02.02.091 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA | 1 | UNID | 1876.9837 | 2258.7622 | 2258.7622
1.2.2 | FDE | 16.31.024 | ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE | 90 | M | 427.0163 | 513.8714 | 46248.4231
1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO | [6 empty] | 1963.3031
1.3.1 | FDE | 01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | 27 | M3 | 58.6667 | 70.5995 | 1906.1856
1.3.2 | FDE | 01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 6 | M2 | 7.9106 | 9.5196 | 57.1175
1.3.3 | FDE | 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | 1.44 | M2 | 119.2033 | 143.4492 | 206.5668
1.3.4 | FDE | 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | 6 | M2 | 45.0894 | 54.2606 | 325.5637
2 | REPARO EM TRINCAS | [6 empty] | 316.6018 | 316.6018
2.1 | FDE | 12.80.030 | REPARO EM TRINCAS | 20 | M | 13.1545 | 15.8301 | 316.6018
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
3.1 | SANITÁRIOS | [6 empty] | #VALUE!
3.1.1 | FDE | 12.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | 30.76 | M2 | 14.1138 | 16.9846 | 522.4454
3.1.2 | FDE | 12.60.001 | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | 0 | M2 | 30.1707 | 36.3075 | 0
3.1.3 | FDE | 10.60.005 | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | 12.304 | M2 | 10.4797 | 12.6112 | 155.1687
3.1.4 | FDE | 07.60.002 | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | M2 | 31.8211 | 38.2936 | #VALUE!
3.1.5 | FDE | 07.60.050 | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO | 0 | M2 | 5.4553 | 6.5649 | 0
3.2 | ÁREA DE SERVIÇO | [6 empty] | #REF!
3.2.1 | FDE | 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS (TANQUE) | 1 | UNID. | 41.0325 | 49.3785 | 49.3785
3.2.2 | FDE | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | #REF! | M3 | 77.7073 | 93.513 | #REF!
3.2.3 | FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | #REF! | M3 | 184.3984 | 221.905 | #REF!
3.2.4 | FDE | 07.60.060 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | #REF! | M2 | 6.7642 | 8.1401 | #REF!
3.2.5 | FDE | 07.60.010 | RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB | #REF! | M | 3.7398 | 4.5005 | #REF!
4 | RECONSTRUÇÃO TELHADO SANITÁRIOS E ÁREA DE SERVIÇO | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
4.1 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | #REF! | M2 | 57.24 | 68.8826 | #REF!
4.2 | FDE | 07.03.132 | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM | #REF! | M2 | 116.3659 | 140.0347 | #REF!
4.3 | FDE | 07.80.050 | RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | #REF! | M | 54.1301 | 65.1401 | #REF!
4.4 | FDE | 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | #REF! | M3 | 77.7073 | 93.513 | #REF!
4.5 | FDE | 10.01.082 | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | #REF! | M2 | 41.2683 | 49.6623 | #REF!
5 | RECOLOCAÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
5.1 | FDE | 05.82.010 | TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM | #REF! | M2 | 300.8699 | 362.0669 | #REF!
5.2 | FDE INSUMO | 65509 | LAVATORIO BRANCO SEM COLUNA 33X45CM | 1 | UNID | 89.9268 | 108.2179 | 108.2179
6 | PISO SANITÁRIOS | [6 empty] | #REF! |  | #REF!
6.1 | FDE | 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | #REF! | M2 | 27.3821 | 32.9516 | #REF!
6.2 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | #REF! | M2 | 52.1 | 62.6971 | #REF!
7 | CONSTRUÇÃO ÁREA DE SERVIÇO | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.1 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | #REF!
7.1.1 | FDE | 01.03.004 | ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M | 10 | M3 | 17.5854 | 21.1622 | 211.6223
7.1.1 | FDE | 02.02.026 | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | #REF! | M | 73.2683 | 88.1711 | #REF!
7.1.2 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | #REF! | M3 | 67.0488 | 80.6865 | #REF!
7.1.3 | FDE | 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | #REF! | M3 | 58.6667 | 70.5995 | #REF!
7.1.4 | FDE | 16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | #REF! | M2 | 7.9106 | 9.5196 | #REF!
7.1.5 | FDE | 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | #REF! | M2 | 119.2033 | 143.4492 | #REF!
7.1.6 | FDE | 16.14.038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | #REF! | M3 | 477.1626 | 574.2175 | #REF!
7.1.7 | FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | #REF! | KG | 13.0813 | 15.742 | #REF!
7.2 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | #REF!
7.2.1 | FDE | 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | #REF! | M2 | 119.2033 | 143.4492 | #REF!
7.2.2 | FDE | 16.14.038 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA | #REF! | M3 | 477.1626 | 574.2175 | #REF!
7.2.3 | FDE | 02.02.021 | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | #REF! | KG | 13.0813 | 15.742 | #REF!
7.2.4 | FDE | 16.15.003 | VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39 CM | #REF! | M | 27.1138 | 32.6288 | #REF!
7.3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | #REF!
7.3.1 | FDE | 04.01.042 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM | #REF! | M2 | 65.5203 | 78.8472 | #REF!
7.3.2 | FDE | 12.02.002 | CHAPISCO | #REF! | M2 | 6.0569 | 7.2889 | #REF!
7.3.3 | FDE | 12.02.005 | EMBOCO | #REF! | M2 | 30.8455 | 37.1195 | #REF!
7.3.4 | FDE | 12.02.007 | REBOCO | #REF! | M2 | 22.5285 | 27.1107 | #REF!
7.3.5 | FDE | 12.02.036 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | #REF! | M2 | 99.7724 | 120.0661 | #REF!
7.4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 5981.0596
7.4.1 | FDE | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | 1 | UNID | 1065.6992 | 1282.4624 | 1282.4624
7.4.2 | SINAPI | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1.2 | M2 | 823.95 | 991.5414 | 1189.8497
7.4.3 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3 | M2 | 788.1 | 948.3995 | 2845.1986
7.4.4 | FDE | 14.01.004 | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | 4.2 |  | 131.2846 | 157.9878 | 663.5489
7.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 2565.7936
7.5.1 | FDE | 08.16.045 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | 1 | UNID. | 968.3415 | 1165.3021 | 1165.3021
7.5.2 | FDE | 08.10.004 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | 1 | UNID. | 69.1057 | 83.1618 | 83.1618
7.5.3 | FDE | 08.09.016 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | 6 | M | 48.1707 | 57.9687 | 347.812
7.5.4 | FDE | 08.09.018 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | 12 | M | 64.9024 | 78.1036 | 937.2431
7.5.5 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 0.4 | M3 | 67.0488 | 80.6865 | 32.2746
7.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 1751.6319
7.6.1 | FDE | 09.08.002 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | 1 | UNID. | 193.0081 | 232.266 | 232.266
7.6.2 | FDE | 09.08.013 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | 2 | UNID. | 207.0732 | 249.1919 | 498.3837
7.6.3 | FDE | 16.85.084 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm2 0,6/1KV | 30 | M | 8.1382 | 9.7935 | 293.8057
7.6.4 | FDE | 16.85.085 | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm2 0,6/1KV | 30 | M | 5.7642 | 6.9367 | 208.1001
7.6.5 | FDE | 09.03.059 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | 15 | M | 28.7561 | 34.6051 | 519.0763
7.7 | PISO | [6 empty] | #REF!
7.7.1 | FDE | 16.13.010 | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | #REF! | M2 | 6.6992 | 8.0618 | #REF!
7.7.2 | FDE | 16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | #REF! | M2 | 7.9106 | 9.5196 | #REF!
7.7.3 | FDE | 16.13.025 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | #REF! | M2 | 33.5772 | 229.3194 | #REF!
7.7.4 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | #REF! | M2 | 52.1 | 62.6971 | #REF!
8 | PINTURA | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF!
8.1 | SANITÁRIOS E A.S. | [6 empty] | #REF!
8.1.1 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA INTERNA) | #REF! | M2 | 29.2764 | 35.2312 | #REF!
8.1.2 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA EXTERNA) | #REF! | M2 | 29.2764 | 35.2312 | #REF!
8.1.3 | FDE | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO (NOVAS A.S.) | #REF! | M2 | 28.2602 | 34.0083 | #REF!
8.1.4 | FDE | 15.02.019 | ESMALTE (PORTA A.S.) | #REF! | M2 | 27.0244 | 32.5212 | #REF!
8.2 | COZINHA E CHURRASQUEIRA | [6 empty] | #REF!
8.2.1 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA INTERNA) | #REF! | M2 | 29.2764 | 35.2312 | #REF!
8.2.2 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA EXTERNA) | #REF! | M2 | 29.2764 | 35.2312 | #REF!
TOTAL | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF!
Tietê, 23 de maio de 2022
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## PLANILHA
OBRA: |  |  | REFORÇO DE FUNDAÇÃO PRÉDIO ANEXO LUIZ ANTUNES
REFERÊNCIA: |  |  | FDE ABRIL/ 2022 E SINAPI 04/2022
BDI: |  |  | 20.34%
[7 empty] | BDI: | 20.34%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT | UNID | P. UNITÁRIO (R$) | P. UNIT. + BDI (R$) | TOTAL C/ BDI (R$)
1 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO - ESTACAS TIPO MEGA | [6 empty] | 53954.3615
1.1 | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 2396.6014
1.1.1 | FDE | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | 0.6 | M3 | 184.3984 | 221.905 | 133.143
1.1.2 | FDE | 12.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | 5 | M2 | 14.1138 | 16.9846 | 84.9229
1.1.3 | FDE | 16.13.001 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | 27 | M3 | 67.0488 | 80.6865 | 2178.5356
1.2 | ESTACAS TIPO MEGA | [6 empty] | 48507.1853
1.2.1 | FDE | 02.02.091 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA | 1 | UNID | 1876.9837 | 2258.7622 | 2258.7622
1.2.2 | FDE | 16.31.024 | ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE | 90 | M | 427.0163 | 513.8714 | 46248.4231
1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO | [6 empty] | 3050.5748
1.3.1 | FDE | 01.06.005 | REATERRO INTERNO APILOADO | 27 | M3 | 58.6667 | 70.5995 | 1906.1856
1.3.2 | FDE | 01.07.002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 6 | M2 | 7.9106 | 9.5196 | 57.1175
1.3.3 | FDE | 16.14.006 | FORMAS DE MADEIRA MACICA | 1.44 | M2 | 119.2033 | 143.4492 | 206.5668
1.3.4 | FDE | 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | 6 | M2 | 45.0894 | 54.2606 | 325.5637
1.3.5 | FDE | 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | 5 | M2 | 27.3821 | 32.9516 | 164.7582
1.3.6 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5,0 M2. AF_06/2014 | 5 | M2 | 64.88 | 78.0766 | 390.383
2 | REPARO EM TRINCAS | [6 empty] | 474.9027
2.1 | FDE | 12.80.030 | REPARO EM TRINCAS | 30 | M | 13.1545 | 15.8301 | 474.9027
3 | SERVIÇOS INTERNOS | [6 empty] | 19435.7629
3.1 | COZINHA | [6 empty] | 6573.1245
3.1.1 | FDE | 12.50.002 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | 30.76 | M2 | 14.1138 | 16.9846 | 522.4454
3.1.2 | FDE | 02.50.002 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | 3.076 | M3 | 217.9268 | 262.2531 | 806.6907
3.1.3 | CDHU | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | 12.304 | M3 | 51.74 | 62.2639 | 766.0952
3.1.4 | FDE | 16.13.026 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | 30.76 | M2 | 7.9106 | 9.5196 | 292.8222
3.1.5 | FDE | 16.13.025 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | 30.76 | M2 | 33.5772 | 40.4068 | 1242.9146
3.1.6 | FDE | 11.02.066 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | 30.76 | M2 | 27.3821 | 32.9516 | 1013.5923
3.1.7 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 30.76 | M2 | 52.1 | 62.6971 | 1928.564
3.2 | CANTINA | [6 empty] | 2979.669
3.2.1 | FDE | 12.50.002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | 31.32 | M2 | 14.1138 | 16.9846 | 531.9568
3.2.2 | FDE | 12.04.004 | CHAPISCO | 31.32 | M2 | 6.0569 | 7.2889 | 228.2879
3.2.3 | FDE | 12.04.005 | EMBOCO | 31.32 | M2 | 30.8455 | 37.1195 | 1162.583
3.2.4 | SINAPI | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | 31.32 | M2 | 28.04 | 33.7433 | 1056.8413
3.3 | REFEITÓRIO | [6 empty] | 8534.046
3.3.1 | FDE | 12.50.001 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | 60.3 | M2 | 9.4065 | 1.9133 | 115.371
3.3.2 | FDE | 11.02.027 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | 60.3 | M2 | 51.0732 | 61.4615 | 3706.1257
3.3.3 | FDE | 12.02.002 | CHAPISCO | 60.3 | M2 | 6.0569 | 7.2889 | 439.5198
3.3.4 | FDE | 12.02.005 | EMBOCO | 60.3 | M2 | 30.8455 | 37.1195 | 2238.3064
3.3.5 | SINAPI | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | 60.3 | M2 | 28.04 | 33.7433 | 2034.7232
3.4 | SALA | [6 empty] | 1348.9233
3.4.1 | FDE | 05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | 1 | UNID. | 10.3577 | 12.4645 | 12.4645
3.4.2 | FDE | 05.60.005 | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 | UNID. | 44.8699 | 53.9965 | 53.9965
3.4.3 | FDE | 05.01.004 | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | 1 | UNID | 1065.6992 | 1282.4624 | 1282.4624
4 | PISO EXTERNO | [6 empty] | 2148.7206
4.1 | FDE | 16.80.013 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM | 39.6 | M2 | 45.0894 | 54.2606 | 2148.7206
5 | REPARO COBERTURA | [6 empty] | 9282.2654
5.1 | FDE | 08.50.020 | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | 77.9 | M | 3.8537 | 4.6375 | 361.2607
5.2 | FDE | 08.12.015 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M | 77.9 | M | 95.1626 | 114.5187 | 8921.0048
6 | PINTURA | [6 empty] | 27004.6244
6.1 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA INTERNA) | 328.92 | M2 | 29.2764 | 35.2312 | 11588.2618
6.2 | FDE | 15.02.025 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA EXTERNA) | 305.61 | M2 | 29.2764 | 35.2312 | 10767.0214
6.3 | FDE | 15.03.021 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO | 79.68 | M2 | 28.2602 | 34.0083 | 2709.7797
6.4 | FDE | 15.02.019 | ESMALTE | 59.64 | M2 | 27.0244 | 32.5212 | 1939.5615
TOTAL | [7 empty] | 112300.6376
Tietê, 02 de junho de 2022
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA DE CALCULO
1. | REFORÇO DE FUNDAÇÃO - ESTACAS TIPO MEGA | [6 empty] | 15 | ESTACAS
1.1 | ESCAVAÇÃO | [6 empty] | 6 | M PROF.
1.1.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
| 6 | ESTACAS
| 1 | M | LARG |  |  | 0.6 | M3
| 1 | M | COMP
| 0.1 | M | ESPESSURA CONCRETO
1.1.2 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE
| 5 | ESTACAS
| 1 | M | LARG |  |  | 5 | M2
| 1 | M | COMP
1.1.2 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M
| 1 | M | LARG |  | 27 | m3
| 1 | M | COMP
| 1.8 | M | PROF
1.2 | ESTACAS TIPO MEGA
1.2.1 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO - ESTACA | [6 empty] | 15 | ESTACAS
1.2.2 | ESTACA REACAO P/20T CRAVADA ALEM 5,00M DE PROFUNDIDADE | [6 empty] | 6 | M PROF.
| 90 | M
1.3 | RECOMPOSIÇÃO DE PISO
1.3.1 | REATERRO INTERNO APILOADO
|  |  | 27 | m3
1.3.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
| 1 | M | LARG |  | 6 | M2
| 1 | M | COMP
| 6 | ESTACAS
1.3.3 | FORMAS DE MADEIRA MACICA
| 1 | M | LARG |  | 1.44 | M2
| 1 | M | COMP
| 6 | ESTACAS
| 0.06 | ALTUR
1.3.4 | PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM
| 1 | M | LARG |  | 6 | M2
| 1 | M | COMP
| 6 | ESTACAS
1.3.5 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM
1.3.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
| 5 | ESTACAS
| 1 | M | LARG |  |  | 5 | M2
| 1 | M | COMP
3. | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | COZINHA
3.1.1 | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE
| 30.76 | M2 | COZINHA |  |  | 30.76 | M2
3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
| 30.76 | M2 | COZINHA |  |  | 3.076 | M3
| 0.1 | M | ESPESSURA
3.1.3 | REATERRO INTERNO APILOADO
| 30.76 | M2 | COZINHA |  |  | 12.304 | M3
| 0.4 | M | ESPESSURA
3.1.4 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
3.1.5 | LASTRO DE CONCRETO - 5CM
3.1.6 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM
3.1.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
| 30.76 | M2 | COZINHA
3.2 | CANTINA
3.2.1 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO
3.2.2 | CHAPISCO
3.2.3 | EMBOCO
3.2.4 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
| 12.2 | M | PERÍMETRO |  | 36.6 | m2 |  | descontar |  |  |  | 5.28 | m2
| 3 | M | PÉ DIREITO |  |  |  |  | vitro | 2 | 1.2 | 2.4
[8 empty] | porta | 0.8 | 2.1 | 1.68
[8 empty] | abertura | 1.2 | 1 | 1.2
| total | 31.32 | m2
3.3 | REFEITÓRIO
3.3.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
3.3.2 | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS
3.3.3 | CHAPISCO
3.3.4 | EMBOCO
3.3.5 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
| perimetro | 40.2 | m |  | total | 60.3 | m2
| altura | 1.5 | m
6 | PINTURA
6.1 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA INTERNA) | [6 empty] | total | 328.92 | m2
sala 01 | perímetro | 14.6 | area | 43.8 | descontar | [5 empty] | 4.08 |  | total | 39.72 | m2
| pé direito | 3 |  |  | vitros | 2 | 1.2 | 1 | 2.4 | m2
[5 empty] | portas | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | m2
sala 02 | perímetro | 22.6 | area | 67.8 | descontar | [5 empty] | 6.48 |  | total | 61.32 | m2
| pé direito | 3 |  |  | vitros | 2 | 1.2 | 2 | 4.8 | m2
[5 empty] | portas | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | m2
sala 03 | perímetro | 11.2 | area | 33.6 | descontar | [5 empty] | 5.76 |  | total | 27.84 | m2
| pé direito | 3 |  |  | vitros | 2 | 1.2 | 1 | 2.4 | m2
[5 empty] | portas | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36 | m2
sala 04 | perímetro | 14.4 | area | 43.2 | descontar | [5 empty] | 5.76 |  | total | 37.44 | m2
| pé direito | 3 |  |  | vitros | 2 | 1.2 | 1 | 2.4 | m2
[5 empty] | portas | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36 | m2
sala 05 | perímetro | 14.2 | area | 42.6 | descontar | [5 empty] | 5.76 |  | total | 36.84 | m2
| pé direito | 3 |  |  | vitros | 2 | 1.2 | 1 | 2.4 | m2
[5 empty] | portas | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36 | m2
corredor | perímetro | 29.2 | area | 87.6 | descontar | [5 empty] | 19.32 |  | total | 68.28 | m2
| pé direito | 3 |  |  | vitros | 2 | 1.2 | 0 | 0 | m2
[5 empty] | portas | 0.8 | 2.1 | 8 | 13.44 | m2
[5 empty] | portas | 1.4 | 2.1 | 2 | 5.88 | m2
refeitório | perímetro | 44.8 | area | 67.2 | descontar | [5 empty] | 9.72 |  | total | 57.48 | m2
| pé direito | 1.5 |  |  | vitros | 2 | 0.6 | 6 | 7.2 | m2
[5 empty] | portas | 0.8 | 0.6 |  | 0 | m2
[5 empty] | portas | 1.4 | 0.6 | 3 | 2.52 | m2
6.2 | TINTA LATEX STANDARD (PINTURA EXTERNA) | [6 empty] | total | 305.61 | m2
| perímetro | 79.1 | area | 355.95 | descontar | [5 empty] | 50.34 |  | total | 305.61 | m2
| altura | 4.5 |  |  | vitros | 2 | 1.2 | 16 | 38.4 | m2
[5 empty] | vitros | 1.2 | 0.6 | 2 | 1.44 | m2
[5 empty] | portas | 1.4 | 2.1 | 3 | 8.82 | m2
[5 empty] | portas | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | m2
6.3 | ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
| vitros | 2 | 1.2 | 16 | 38.4 | m2 | 39.84 | m2 | 2 | lados | 79.68 | m2
| vitros | 1.2 | 0.6 | 2 | 1.44 | m2
6.5 | ESMALTE
| portas | 1.4 | 2.1 | 5 | 14.7 | m2 | 29.82 | m2 | 2 | lados | 59.64 | m2
| portas | 0.8 | 2.1 | 9 | 15.12 | m2