## CRONOMOD
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | Tietê-SP
OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE TIETÊ-SP |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2021-08-01
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 360 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | RUA CURUÇÁ | m2 | 6652.35 |  | 0 |  |  |  | 6652.35 | 6652.35
|  | R$ | 500000 |  | 18449.96 |  |  |  | 518449.96 | 518449.96
2 | RUA MARCOS MARCUZ |  |  |  | 3564.74 |  |  |  | 3564.74 | 3564.74
[5 empty] | 274931.77 |  |  |  | 274931.77 | 274931.77
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 500000 |  | 100000 |  | 0 |  | 600000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 0 |  | 193381.73 |  |  |  | 193381.73
T O T A L |  |  | 500000 |  | 293381.73 |  | 0 |  | 793381.73
ASSINATURA: _______________________________________
ARQTª LIANE HATIZUKA YOSHIDA
CAU: Nº A143535-3
ART/RRT: 11287236
OBS.: Emendas com valor entre R$ 500 mil até R$ 1.000.000,00 milhão, o cronrograma deve ser em duas parcelas, Sendo que no campo Recursos do Estado na 1ª ETAPA (valor exato de R$ 500 mil), e o restante do valor da emenda ficará 2ª ETAPA . NÃO ALTERAR OS PRAZOS
ESTA INFORMAÇÃO NÃO DEVE SAIR NA IMPRESSÃO