## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | RUA SANTA CRUZ E RUA SETE DE SETEMBRO - TIETÊ - SP
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 185 / DER 12/2021 / SIURB INFRA 07/2021
BDI: | 23.38%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1. | RECUPERAÇÃO DE BASE | [5 empty] | 522267.0192 | 522267.0192
1.1 | 23.13.07.03.99 DER | Reciclagem de pavimento com adição de 20% de brita e 4% de cimento | 1291.8 | m³ | 178.12 | 219.7645 | 283891.7243
1.2 | 03.07.030 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | 705 | M2 | 22.75 | 28.069 | 19788.6097
1.3 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | 705 | M2 | 25.52 | 31.4866 | 22198.0361
1.4 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | 310.2 | M3 | 34.7 | 42.8129 | 13280.5492
1.5 | 54.01.210 | Base de brita graduada | 141 | M3 | 199.59 | 246.2541 | 34721.834
1.6 | 54.01.220 | Base de bica corrida | 141 | M3 | 160.66 | 198.2223 | 27949.3454
1.7 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 7164 | m² | 15.29 | 18.8648 | 135147.4415
2. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 466916.1331 |  | 233458.0666 | 233458.0666
2.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 7164 | m² | 7.49 | 9.2412 | 66203.6846
2.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 214.92 | m³ | 1557.28 | 1921.3721 | 412941.284
2.3 | 062100 SIURB INFRA | Levantamento ou rebaixamento de tampao de poço de visita | 5 | unid. | 149.56 | 184.5271 | 922.6356
3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 10742.0148 |  |  | 10742.0148
3.1 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 175.74 | m² | 33.85 | 41.7641 | 7339.6282
3.2 | 70.06.020 | Tachão tipo I bidirecional refletivo | 69 | m² | 43.52 | 53.695 | 3704.9533
TOTAL GERAL | [6 empty] | 999925.1671 | 522267.0192 | 233458.0666 | 244200.0814
Tietê, 07 de julho de 2022.
Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA 507.011.280-5
Autor do Projeto e Responsável Técnico

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: | RUA SANTA CRUZ E RUA SETE DE SETEMBRO - TIETÊ - SP
REFERÊNCIA: | BOLETIM CDHU VERSÃO 185 / DER 12/2021 / SIURB INFRA 07/2021
BDI: | 20%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UNID. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1. | RECUPERAÇÃO DE BASE | [5 empty] | 522267.0192
1.1 | 23.13.07.03.99 DER | Reciclagem de pavimento com adição de 20% de brita e 4% de cimento | 1291.8 | m³ | 178.12 | 213.744 | 276114.4992
1.2 | 03.07.030 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | 705 | M2 | 22.75 | 27.3 | 19246.5
1.3 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | 705 | M2 | 25.52 | 30.624 | 21589.92
1.4 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | 310.2 | M3 | 34.7 | 41.64 | 12916.728
1.5 | 54.01.210 | Base de brita graduada | 141 | M3 | 199.59 | 239.508 | 33770.628
1.6 | 54.01.220 | Base de bica corrida | 141 | M3 | 160.66 | 192.792 | 27183.672
1.7 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 7164 | m² | 15.29 | 18.348 | 131445.072
2. | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 466916.1331
2.1 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | 7164 | m² | 7.49 | 8.988 | 64390.032
2.2 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 214.92 | m³ | 1557.28 | 1868.736 | 401628.7411
2.3 | 062100 SIURB INFRA | Levantamento ou rebaixamento de tampao de poço de visita | 5 | unid. | 149.56 | 179.472 | 897.36
3. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 10742.0148
3.1 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | 175.74 | m² | 33.85 | 40.62 | 7138.5588
3.2 | 70.06.020 | Tachão tipo I bidirecional refletivo | 69 | m² | 43.52 | 52.224 | 3603.456
TOTAL GERAL | [6 empty] | 999925.1671
Tietê, 07 de julho de 2022.
Alvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA 507.011.280-5
Autor do Projeto e Responsável Técnico

## MEMORIA CALCULO
SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | TOTAL | 175.74 | M2 |  | TACHÃO | 69 | UNID
RUA PELEGRINO BACILI |  |  | 67.25 | M2
LINHA DE BORDO |  | 0.1 | M |  | TOTAL | 9.63 | M2
96.3 | M
FAIXA DE PEDESTRE |  | 0.4 | 3 | 1.2 | M2 | TOTAL | 14.4 | M2
12 | UNIDADES
FAIXA ZEBRADA |  | TOTAL | 36.5 | M2
14.65 | M2
7.55 | M2
50.8 | M2
LINHA DE RETENÇÃO |  | 0.4 | M | TOTAL | 2.04 | M2
5.1
PARE | 2.4 | 1.95 | 4.68 | M2 | TOTAL | 4.68 | M2
1 | UNIDADES
RUA PEDRO SCHINCARIOL |  |  | 26 | M2
LINHA DE BORDO |  | 0.1 | M |  | TOTAL | 3.325 | M2
33.25 | M
FAIXA DE PEDESTRE |  | 0.4 | 3 | 1.2 | M2 | TOTAL | 10.8 | M2
9 | UNIDADES
FAIXA ZEBRADA |  | TOTAL | 5.575 | M2
11.15 | M2
LINHA DE RETENÇÃO |  | 0.4 | M | TOTAL | 0 | M2
0
PARE | 2.4 | 1.95 | 4.68 | M2 | TOTAL | 4.68 | M2
1 | UNIDADES
LINHA DUPLA | 0.2 | M | TOTAL | 1 | M2
5 | M
LINHA SECCIONADA |  | 0.1 | M | TOTAL | 0.62 | M2
12.4 | M
RUA DR. RUY SILVEIRA MELLO |  |  | 23.39 | M2
LINHA DE BORDO |  | 0.1 | M |  | TOTAL | 0 | M2
0 | M
FAIXA DE PEDESTRE |  | 0.4 | 3 | 1.2 | M2 | TOTAL | 7.2 | M2
6 | UNIDADES
FAIXA ZEBRADA |  | TOTAL | 4.59 | M2
9.18 | M2
LINHA DE RETENÇÃO |  | 0.4 | M | TOTAL | 1.92 | M2
4.8
PARE | 2.4 | 1.95 | 4.68 | M2 | TOTAL | 4.68 | M2
1 | UNIDADES
LINHA DUPLA | 0.2 | M | TOTAL | 5 | M2
25 | M
LINHA SECCIONADA |  | 0.1 | M | TOTAL | 0 | M2
0 | M
TACHÃO | 13 | UNIDADES
RUA SÃO BENTO |  |  | 59.1 | M2
LINHA DE BORDO |  | 0.1 | M |  | TOTAL | 0 | M2
0 | M
FAIXA DE PEDESTRE |  | 0.4 | 3 | 1.2 | M2 | TOTAL | 20.4 | M2
17 | UNIDADES
FAIXA ZEBRADA |  | TOTAL | 0 | M2
0 | M2
LINHA DE RETENÇÃO |  | 0.4 | M | TOTAL | 0 | M2
0
PARE | 2.4 | 1.95 | 4.68 | M2 | TOTAL | 0 | M2
0 | UNIDADES
LINHA DUPLA | 0.2 | M | TOTAL | 23.25 | M2
116.25 | M
LINHA SECCIONADA DUPLA |  | 0.2 | M | TOTAL | 1.75 | M2
17.5 | M
TACHÃO | 56 | UNIDADES
LOMBADA | 13.7 | M2